## Folha1
Gestão de projeto: Diagrama de Gantt
| Atividades | Precedências | Duração (dias)
A | planear o concerto | - | 2
B | público | A | 4
C | vendasde bilhetes | A;B | 5
D | realização do concerto | A;B;C | 3

## Folha2
Qual a duração total do seguinte projeto?
Tarefa | precedências | Duração(Horas)
A | - | 6
B | A | 5
C | A,B | 4
D | B | 3
E | D | 3