## Folha1
Projeto fabrico de um veículo
Descrição das tarefas | Tarefas precedentes | Duração (Horas)
A - corte dos elementos do chassis |  | 5
B - Montagem do motor |  | 10
C - Montagem do chassis,motor e cabina | E,B,H | 4
D - Colocação do para-brisas, volante, manípulo | C | 7
E - Furação, soldadura do chassis | A | 3
F - Verificação do funcionamento | E,B,H | 4
G - Ensaio do veículo | D,F | 2
H - Preparação cabina e acessórios |  | 3 |  | Horas
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Tarefas
A | bar: Horas 1 to Horas 5
B | bar: Horas 1 to Horas 10
C | bar: Horas 1 to Horas 14
D | bar: Horas 1 to Horas 21
E | bar: Horas 1 to Horas 8
F | bar: Horas 1 to Horas 14
G | bar: Horas 1 to Horas 23
H | bar: Horas 1 to Horas 3
|  |  |  | Total de Horas: |  | 21 horas
|  |  |  | Margem de atraso: |  | A e E - 1h / H e F - 7h
|  |  |  | Tarefas críticas: |  | C,D,E,G,F
|  |  |  | Tarefas não críticas: |  | A,B,H